## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios | Comentarios
HU-01 | Como lector no registrado necesito crear una cuenta utilizando mi correo electrónico y una contraseña con la finalidad de acceder a las funcionalidades de Hilo. | Registrarse con correo y contraseña | Hecho | 2 | Sprint 1 | Alta
HU-02 | Como lector no autenticado necesito iniciar sesión utilizando mi correo electrónico y contraseña con la finalidad de acceder a mi cuenta de Hilo. | Iniciar sesión con correo y contraseña | Hecho | 2 | Sprint 1 | Alta
HU-03 | Como lector autenticado necesito cerrar mi sesión con la finalidad de proteger el acceso a mi cuenta. | Cerrar sesión | Hecho | 1 | Sprint 1 | Alta
HU-04 | Como lector registrado necesito eliminar mi cuenta con la finalidad de dejar de utilizar Hilo y eliminar mis datos asociados. | Eliminar cuenta | Planificada | 3 | Sprint 5 | Alta
HU-05 | Como lector registrado necesito crear mi perfil con la finalidad de disponer de una identidad personal dentro de Hilo. | Crear perfil | Hecho | 2 | Sprint 1 | Alta
HU-06 | Como lector registrado necesito visualizar mi perfil con la finalidad de consultar mi información y actividad de lectura. | Ver perfil propio | En Proceso | 2 | Sprint 1 | Alta
HU-07 | Como lector registrado necesito editar la información de mi perfil con la finalidad de mantener mis datos actualizados. | Editar perfil | Hecho | 2 | Sprint 1 | Media
HU-08 | Como lector registrado necesito visualizar mis estadísticas básicas de lectura con la finalidad de conocer mi actividad dentro de Hilo. | Ver estadísticas básicas | Hecho | 5 | Sprint 1 | Alta
HU-09 | Como lector registrado necesito buscar libros por título, autor o palabras clave con la finalidad de encontrar libros de mi interés. | Buscar libros | Hecho | 2 | Sprint 1 | Alta
HU-10 | Como lector registrado necesito visualizar el detalle de un libro con la finalidad de consultar su información antes de agregarlo a mi biblioteca. | Ver detalle de un libro | Hecho | 3 | Sprint 1 | Alta
HU-11 | Como lector registrado necesito agregar libros a mi biblioteca con la finalidad de llevar un registro de los libros que quiero leer, estoy leyendo o ya leí. | Agregar libro a biblioteca | Hecho | 5 | Sprint 1 | Alta
HU-12 | Como lector registrado necesito visualizar mi biblioteca con la finalidad de consultar los libros que tengo registrados según su estado de lectura. | Ver biblioteca | En Proceso | 3 | Sprint 2 | Alta
HU-13 | Como lector registrado necesito cambiar el estado de un libro con la finalidad de mantener actualizada mi biblioteca según mi avance de lectura. | Cambiar estado de un libro | Hecho | 2 | Sprint 2 | Alta
HU-14 | Como lector registrado necesito registrar las fechas de inicio y término de lectura con la finalidad de conservar un historial de cuándo leí cada libro. | Registrar fechas de lectura | Planificada | 2 | Sprint 2 | Alta
HU-15 | Como lector registrado necesito consultar mi historial de libros terminados con la finalidad de revisar las lecturas que he completado. | Ver historial de libros terminados | Planificada | 2 | Sprint 2 | Alta
HU-16 | Como lector registrado necesito registrar la página actual de un libro con la finalidad de llevar seguimiento de mi avance de lectura. | Registrar progreso de lectura | Planificada | 5 | Sprint 2 | Alta
HU-17 | Como lector registrado necesito visualizar el porcentaje de avance de un libro con la finalidad de conocer cuánto he progresado en mi lectura. | Calcular porcentaje de lectura | Planificada | 3 | Sprint 2 | Alta
HU-18 | Como lector registrado necesito acceder fácilmente a los libros que estoy leyendo con la finalidad de continuar actualizando mi progreso. | Continuar leyendo | Planificada | 2 | Sprint 2 | Alta
HU-19 | Como lector registrado necesito visualizar un calendario mensual de lectura con la finalidad de consultar mi actividad a lo largo del tiempo. | Ver calendario mensual | Planificada | 5 | Sprint 2 | Alta
HU-20 | Como lector registrado necesito que mi actividad de lectura se registre automáticamente en el calendario con la finalidad de conservar un historial sin ingresarlo manualmente. | Registrar actividad automáticamente en el calendario | Planificada | 5 | Sprint 2 | Alta
HU-21 | Como lector registrado necesito seleccionar un día del calendario y visualizar los libros asociados con la finalidad de consultar mi actividad de lectura de esa fecha. | Ver libro leído por día | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media
HU-22 | Como lector registrado necesito navegar entre los meses del calendario con la finalidad de consultar mi actividad de lectura histórica. | Navegar entre meses | Planificada | 3 | Sprint 3 | Alta
HU-23 | Como lector registrado necesito guardar una cita escribiéndola manualmente con la finalidad de conservar fragmentos que considero importantes. | Crear cita manualmente | Planificada | 3 | Sprint 3 | Alta
HU-24 | Como lector registrado necesito fotografiar una cita de un libro con la finalidad de extraer su texto sin tener que escribirlo manualmente. | Fotografiar una cita | Planificada | 8 | Sprint 3 | Alta
HU-25 | Como lector registrado necesito editar el texto obtenido desde una fotografía con la finalidad de corregir posibles errores antes de guardar la cita. | Editar texto reconocido por OCR | Planificada | 3 | Sprint 3 | Alta
HU-26 | Como lector registrado necesito asociar una cita a un libro con la finalidad de identificar a qué lectura pertenece. | Asociar cita a un libro | Planificada | 3 | Sprint 3 | Alta
HU-27 | Como lector registrado necesito visualizar y filtrar mis citas guardadas con la finalidad de encontrarlas fácilmente. | Ver y filtrar citas | Planificada | 2 | Sprint 3 | Alta
HU-28 | Como lector registrado necesito editar una cita previamente guardada con la finalidad de corregir o actualizar su contenido. | Editar cita guardada | Planificada | 2 | Sprint 3 | Alta
HU-29 | Como lector registrado necesito eliminar una cita guardada con la finalidad de mantener únicamente las citas que deseo conservar. | Eliminar cita | Planificada | 2 | Sprint 4 | Alta
HU-30 | Como lector registrado necesito generar una imagen a partir de una cita con la finalidad de disponer de un formato visual para compartirla. | Generar imagen de una cita | Planificada | 8 | Sprint 4 | Alta
HU-31 | Como lector registrado necesito compartir una cita utilizando las opciones del dispositivo con la finalidad de enviarla a otras aplicaciones o personas. | Compartir cita mediante Share Sheet | Planificada | 3 | Sprint 4 | Alta
HU-32 | Como lector registrado necesito compartir una cita en Instagram Stories con la finalidad de publicar fácilmente mis citas favoritas. | Compartir en Instagram Stories | Planificada | 3 | Sprint 4 | Baja
HU-33 | Como lector registrado necesito recibir recordatorios para continuar mis lecturas actuales con la finalidad de mantener constancia en mi lectura. | Recordatorio para continuar leyendo | Planificada | 5 | Sprint 4 | Media
HU-34 | Como lector registrado necesito recibir un recordatorio después de un período sin actividad con la finalidad de retomar mi hábito de lectura. | Recordatorio por inactividad | Planificada | 5 | Sprint 5 | Media
HU-35 | Como lector registrado necesito recibir recordatorios relacionados con mi meta semanal con la finalidad de mantener el seguimiento de mis objetivos de lectura. | Recordatorio de meta semanal | Planificada | 5 | Sprint 5 | Baja
HU-36 | Como lector registrado necesito configurar mis recordatorios con la finalidad de decidir cuáles recibir y adaptar las notificaciones a mis preferencias. | Configurar recordatorios | Planificada | 5 | Sprint 5 | Media
HU-37 | Como lector registrado necesito visualizar un resumen de mi actividad de lectura con la finalidad de conocer de forma general mi progreso. | Ver resumen de lectura | Planificada | 3 | Sprint 5 | Alta
HU-38 | Como lector registrado necesito acceder al calendario desde la pantalla principal con la finalidad de consultar rápidamente mi actividad de lectura. | Acceder al calendario desde Home | Planificada | 2 | Sprint 5 | Baja
HU-39 | Como lector registrado necesito descubrir nuevos libros con la finalidad de encontrar posibles lecturas de mi interés. | Descubrir libros | Planificada | 5 | Sprint 6 | Alta
HU-40 | Como lector registrado necesito visualizar recomendaciones de libros con la finalidad de encontrar nuevas lecturas basadas en la información disponible en Hilo. | Ver recomendaciones básicas | Planificada | 8 | Sprint 6 | Baja
HU-41 | Como lector registrado necesito recuperar mi contraseña mediante mi correo electrónico con la finalidad de volver a acceder a mi cuenta si la olvido. | Recuperar contraseña | Planificada | 2 | Sprint 1 | Alta
HU-42 | Como lector no autenticado necesito iniciar sesión con mi cuenta de Google con la finalidad de acceder a Hilo utilizando una cuenta existente. | Iniciar sesión con Google | Planificada | 5 | Sprint 6 | Baja
HU-43 | Como lector no autenticado necesito iniciar sesión con mi cuenta de Apple con la finalidad de acceder a Hilo utilizando una cuenta existente. | Iniciar sesión con Apple | Planificada | 5 | Sprint 6 | Baja

## Historias de Usuario con estima
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog con estimación de historias)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Alias | Puntos de Historia Estimados | Estimación Horas | Iteración (Sprint) | Comentarios | Comentarios | Punto Fibonacci | Horas estimadas (referencial) | Equivalencia aproximada
HU-01 | Registrarse con correo y contraseña | 2 | 2 | Sprint 1 |  |  | 1 | 1 – 2 horas | Menos de medio día
HU-02 | Iniciar sesión con correo y contraseña | 2 | 2 | Sprint 1 |  |  | 2 | 2 – 4 horas | Medio día
HU-03 | Cerrar sesión | 1 | 1 | Sprint 1 |  |  | 3 | 4 – 8 horas | Medio día a 1 día completo
HU-04 | Eliminar cuenta | 3 | 4 | Sprint 5 |  |  | 5 | 8 – 16 horas | 1 a 2 días
HU-05 | Crear perfil | 2 | 4 | Sprint 1 |  |  | 8 | 16 – 24 horas | 2 a 3 días
HU-06 | Ver perfil propio | 2 | 2 | Sprint 1
HU-07 | Editar perfil | 2 | 4 | Sprint 1
HU-08 | Ver estadísticas básicas | 5 | 8 | Sprint 1
HU-09 | Buscar libros | 2 | 4 | Sprint 1
HU-10 | Ver detalle de un libro | 3 | 4 | Sprint 1
HU-11 | Agregar libro a biblioteca | 5 | 8 | Sprint 1
HU-12 | Ver biblioteca | 3 | 5 | Sprint 2
HU-13 | Cambiar estado de un libro | 2 | 2 | Sprint 2
HU-14 | Registrar fechas de lectura | 2 | 2 | Sprint 2
HU-15 | Ver historial de libros terminados | 2 | 2 | Sprint 2
HU-16 | Registrar progreso de lectura | 5 | 8 | Sprint 2
HU-17 | Calcular porcentaje de lectura | 3 | 4 | Sprint 2
HU-18 | Continuar leyendo | 2 | 2 | Sprint 2
HU-19 | Ver calendario mensual | 5 | 8 | Sprint 2
HU-20 | Registrar actividad automáticamente en el calendario | 5 | 8 | Sprint 2
HU-21 | Ver libro leído por día | 3 | 4 | Sprint 3
HU-22 | Navegar entre meses | 3 | 4 | Sprint 3
HU-23 | Crear cita manualmente | 3 | 4 | Sprint 3
HU-24 | Fotografiar una cita | 8 | 16 | Sprint 3
HU-25 | Editar texto reconocido por OCR | 3 | 4 | Sprint 3
HU-26 | Asociar cita a un libro | 3 | 4 | Sprint 3
HU-27 | Ver y filtrar citas | 2 | 2 | Sprint 3
HU-28 | Editar cita guardada | 2 | 2 | Sprint 3
HU-29 | Eliminar cita | 2 | 2 | Sprint 4
HU-30 | Generar imagen de una cita | 8 | 16 | Sprint 4
HU-31 | Compartir cita mediante Share Sheet | 3 | 6 | Sprint 4
HU-32 | Compartir en Instagram Stories | 3 | 6 | Sprint 4
HU-33 | Recordatorio para continuar leyendo | 5 | 8 | Sprint 4
HU-34 | Recordatorio por inactividad | 5 | 8 | Sprint 5
HU-35 | Recordatorio de meta semanal | 5 | 8 | Sprint 5
HU-36 | Configurar recordatorios | 5 | 8 | Sprint 5
HU-37 | Ver resumen de lectura | 3 | 4 | Sprint 5
HU-38 | Acceder al calendario desde Home | 2 | 4 | Sprint 5
HU-39 | Descubrir libros | 5 | 8 | Sprint 6
HU-40 | Ver recomendaciones básicas | 8 | 16 | Sprint 6
HU-41 | Recuperar contraseña | 2 | 2 | Sprint 1
HU-42 | Iniciar sesión con Google | 5 | 8 | Sprint 6
HU-43 | Iniciar sesión con Apple | 5 | 8 | Sprint 6

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.